2018年5月10日          星期四        晴              20～26℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明

      - 36-3区组件安装8人；1*4mm2电缆敷设4人；汇流箱安装2人；

      - 37-5区组件安装8人；

      - 46-2区 管桩托运钩机1台。工人4人；

      - 49区支架安装11人； 组件安装9人；箱变平台护栏焊接4人；

      - 75-1区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；

      - 75-2区组件安装14人；立柱补焊2人；

      - 75区箱变基础开挖4人；

      - 76区支架整改4人；组件安装11人；

      - 77/78区组件安装8人；

      - 79区支架安装11人；

      - 81-3区组件安装7人；

      - 82-3区桥架安装4人；82-1区组件安装4人；

      - 83区支架安装6人；立柱焊接3人；基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；

- 验收81-3区支架，存在问题：由南向北第3排檩条平整度不达标，个别出斜梁偏高，角度符合设计规范要求。要求施工方将上述问题处理后，方可进行安装组件。

现场巡视发现46区基础管桩打桩，管桩平整度偏差较大，前两天已口头通知施工方整改，仍未整改，于今日下通知单限期3日整改完成。

二期现场共138人施工。

图片如下：

现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。