2018年5月19日          星期六                  晴           22～30℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况

      - 39-2区塘内接地网焊接4人；

      - 46-1区塘内接地网焊接3人；

      - 46-2区塘内接地网焊接3人；立柱焊接2人；抱箍安装4人；

      - 49区支架安装9人；组件安装7人；立柱焊接2人；

      - 70区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；

      - 71区立柱焊接4人；抱箍安装4人；支架安装12人；

      - 73区支架安装9人；桥架安装4人；

      - 74区箱变平台支模、绑筋8人；

      - 75/76区箱变平台接地焊接2人；桥架安装2人；

      - 76区组件安装7人；

      - 77/78区箱变平台护栏焊接3人

      - 82区组件安装6人；汇流箱接线2人；桥架安装3人；

      - 83区组件安装12人；

二期现场共117人施工。

图片如下：

现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。