2017年09月21日     星期四    多云  21～27℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 检查33区：平整度不符合规范要求，有波浪；个别处角度偏大；立柱未满焊；未进行自检，要求自检合格后，报验复检；

- 30区：立柱焊接2人，安装支架8人；

- 31区：箱变基础平台、柱拆模2人；

- 33区：汇流箱放4m2电缆，5人。

- 照片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 8区基础管桩打桩，打桩机1台，挖机1台，测量3人；

- 54区安装支架，施工人员8人；

- 55区基础管桩桩帽防腐，施工人员3人；

- 56区组件安装，施工人员10人，支架安装，3人。

- 图片如下：

- 现场人员：刘忠杰、贾玉成、张博、董军旗