2017年09月26日     星期二    多云  25～32℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 28基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人，施工10人；

- 28区组装支架配件6人；

- 30区安装支架6人，避雷接地焊接4人，立柱焊接4人，桩头防腐4人；

- 33区主网接地焊接4人，檩条安装4人，立柱补焊2人，支架整改2人。

- 31区箱变吊装，6人；

- 35区消缺整改，2人。

- 照片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 验收56区支架：个别角度偏大，不符合设计要求，待整改；

- 复检27区支架：个别角度偏大，初检遗留问题未整改，待整改；

- 53区汇流箱接线1*4mm2电缆，施工1人；

- 55区组件安装8人，桥架安装2人；

- 56区组件安装4人，支架整改2人；

- 24区组件安装4人。

- 图片如下：

- 现场人员：刘忠杰、贾玉成、张博、董军旗