2017年09月29日     星期五    多云    20～25℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 54区电气安装验收：

- 存在的问题：

- 低压电缆桥架倾斜，立柱焊接处为除渣；

- 汇流箱外线保护管安装不规范；

- 接地扁铁未刷漆；

- 个别逆变器接地未接；

- 组件间黄绿连接线接孔连接错误。

- 桥架未做接地连接，防火封堵不规范；

- 接地扁铁未顺管桩走，是斜着下来的。

- 综合以上情况：验收不合格。

- 巡检情况：

- 1、28区支架安装10人，立柱焊接2人；

- 2、30区接地扁铁焊接2人，支架整改4人，立柱补焊4人；

- 3、33区立柱补焊3人，组件安装10人，扁铁接地焊接2人。

- 照片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 23区支架、立柱安装，施工3人，有两个桩帽未修复；

- 22区支架、立柱安装，施工3人；

- 20区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人；

- 17区组件整改8人；

- 16区安装立柱支架3人，桩帽修复1人；

- 7区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人，施工1人。

- 图片如下：

- 现场人员：刘忠杰、贾玉成、张海龙、董军旗