2017年10月14日     星期六    阴    13～17℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 4区支架安装7人；

- 33区避雷接地焊接2人，汇流箱接4mm2线2人；

- 33区电缆桥架安装2人，基础管桩头刷防腐底漆2人

- 照片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 2区、3区、4区安装支架共22人；

- 3区、4区箱变护栏焊接3人；

- 8区箱变基础钢筋绑扎8人；

- 13区、14区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人；

- 16区立柱焊接6人；

- 18区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人；

- 20区立柱焊接3人；

- 23区基础管桩打桩完成，桩机1台，挖机1台，测量3人；

- 22区、23区安装支架共6人；

- 27区安装组件6人，桩头做防腐1人；

- 53区过路穿线管敷设4人；

- 56区箱变接线2人；

- 59区支架安装4人，立柱焊接2人，箱变下桥架安装3人；

- 照片如下：

- 现场人员：刘忠杰、贾玉成、张海龙