2017年10月18日     星期三    阴    13～16℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 13区15区方阵组件接地4人；

- 31区方阵安装檩条3人；

- 4区方阵安装檩条11人；

- 33区基础管桩桩头防腐，组件安装，挂箱接地共12人；

- 51区组件安装6人；

- 照片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 57区基础管桩打桩，挖机1台，桩机1台，测量3人；

- 56区避雷接地网焊接6人；

- 2区立柱焊接6人，支架角度调整6人，支架安装6人；

- 7区2塘支架安装8人；

- 15区支架安装8人；

- 27区组件安装10人；

- 22区安装支架8人；

- 照片如下：

- 现场人员：刘忠杰、贾玉成、张海龙