2017年10月31日     星期二   晴    10～19℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 复检31区支架情况：1.平整度不符合规范要求；2.角度有2组偏低1处偏高；未满焊；

- 验收4区支架情况：角度基本符合设计规范要求，有2处平整度不符合规范要求。

- 4区支架调整8人，组件安装8人；

- 31区组件安装8人，支架调整8人；

- 26区立柱焊接4人；

- 29区打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人；

- 52区桥架安装2人，汇流箱1X4电缆安装2人.

- 照片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 60区59区组件插头连接10人；

- 57区安装立柱、支架12人；

- 3区、4区立柱焊接8人，组件插头连接10人；

- 11区支架立柱焊接16人；

- 16区组件立柱补焊18人；

- 20区立柱焊接3人；

- 21区组件安装、立柱补焊19人；

- 22区组件安装8人；

- 23区箱变基础承台、平台支模7人。

- 照片如下：

- 现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗