2017年11月13日          星期一        小雨       10～12℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 26区支架调整3人；

- 29区支架安装12人；

- 4区组件调整10人；

- 25区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人，施工人员5人；

- 30区1塘2塘3塘组件安装12人，4塘5塘支架安装10人；

一期现场施工人员共55人。

- 照片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 57区支架安装6人；

- 58区接地焊接1人；

- 8区组件安装11人；

- 1区4塘汇流箱串1*4平方线2人；

- 7-2区组件安装7人；

- 13-1区支架安装9人，2塘立柱焊接6人；

- 14区支架安装6人；

- 40区4塘基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人，施工1人；

- 21区组件安装9人；

- 19区立柱焊接2人；

- 23区箱变下桥架安装2人。

二期现场施工人员共65人。

- 照片如下：

- 现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗