2017年11月19日          星期日        阴       5～9℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 4区桥架安装4人；

- 31区桥架安装4人；

- 25区立柱焊接2人；

- 26区组件安装12人，接地网焊接2人；

- 29区汇流箱走1X4平方电缆线4人，桩帽防腐1人，支架安装3人；

- 26区111，114塘支架安装19人。

- 复验26区1塘2塘支架：平整度不合要求，有几处角度大于18度，且桩帽满焊不足，焊渣未除。待整改后报复检。

- 一期现场施工人员共45人。

- 照片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 57区3塘支架整改完成，经复检合格。

- 57区组件安装10人，汇流箱接4mm3线6人；

- 2区箱变至升压站放3*70电缆20人；

- 7-3区电缆槽安装10人；

- 8区电缆槽安装6人；

- 13区1塘组件安装8人，3塘支架安装9人；

- 14区2塘组件安装10人，14区1塘支架安装6人；

- 15区1塘电缆槽安装10人，2塘支架安装7人；

- 20区电缆槽安装8人；

- 40区避雷接地网焊接6人；

- 41区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，施工人员7人；

- 45区1塘基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，4塘避雷接地网安装7人；

巡检中发现的问题：

1.60区3塘基础管桩打的不合格，要求桩位调整后继续打桩；

2.58区基础管桩整改不符合要求，继续整改，自检合格后报复检。

- 二期现场施工人员共115人。

- 照片如下：

- 现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗