2017年11月22日          星期三        阴       7～11℃

- 益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

- 一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 29区84塘支架安装10人，85塘桥架安装3人；

- 26区88塘89塘组件安装9人。

- 28区组件安装，支架下串汇流箱电缆线1X4平方共20人；

- 30区桥架安装2人。

- 验收29区支架：平整度及不合要求，角度偏大，组与组的接地的扁铁塔接面积不足12Omm要求，支架螺丝松动太多，要求整改后报复验。

- 一期现场施工人员共44人。

- 照片如下：

- 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

- 60区3塘避雷接地网安装7人；

- 45区1塘基础管桩整改，钩机1台，桩机1台，测量3人；

- 44区1塘基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人；

- 40区2塘支架安装8人，避雷接地网安装6人，挖沟10人；

- 26区组件安装6人；

- 23区2*2mm2通讯电缆安装10人；

- 20区1塘支架整改6人，放4mm3线6人，斜拉筋安装6人；

- 19区组件安装12人；

- 15区2塘支架檩条安装10人；

- 14区1塘支架檩条安装11人，2塘组件安装12人；

- 13区3塘支架檩条安装15人；

- 8区电缆桥架安装4人，放4mm3线6人；

- 二期现场施工人员共141人。

- 照片如下：

- 现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗