**监 理 日 志（ ）**

**日期：2018年 1月 3日 天气：阴**

**星期：三 气温： -6—1C°**

**工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司15MWp屋顶光伏发电项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监 理 工 作 情 况** | 现场安全巡视：  配电房施工人员和箱变基础施工人员，有3名现场施工人员未佩戴安全帽，  已通知施工方采取有效措施，杜绝此类事情再次发生并现场进行安全培训 。培训后均已佩戴整齐。  现场质量检查：  检查箱变基础尺寸：3m×4m×0.3m 符合设计要求。 | | | |
| 乘  **施工情况** | **施工单位** | | **施 工 内 容 及 进 度** | |
| 合肥富春园林建设工程有限公司。 | | 1：配电房场地平整。完成量100%  2：箱变基础开挖。（8个）完成量100% | |
| **其 它 事 项** | 因梯型瓦夹和光伏组件未按计划到场，导致一部分施工人员无法正常施工。 | | | |
| **本日现场监理**  **人员** | | **张金星：赵旭** | | |
| **记录人: 张金星** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

 