**监 理 日 志（ ）**

**日期：2018年 1月 3日 天气：阴**

**星期：三 气温： -6—1C°**

**工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司15MWp屋顶光伏发电项目**

|  |  |
| --- | --- |
| **监 理 工 作 情 况** | 现场安全巡视： 配电房施工人员和箱变基础施工人员，有3名现场施工人员未佩戴安全帽， 已通知施工方采取有效措施，杜绝此类事情再次发生并现场进行安全培训 。培训后均已佩戴整齐。现场质量检查： 检查箱变基础尺寸：3m×4m×0.3m 符合设计要求。 |
| 乘**施工情况** | **施工单位** |  **施 工 内 容 及 进 度** |
| 合肥富春园林建设工程有限公司。 | 1：配电房场地平整。完成量100%2：箱变基础开挖。（8个）完成量100% |
| **其 它 事 项** |   因梯型瓦夹和光伏组件未按计划到场，导致一部分施工人员无法正常施工。 |
| **本日现场监理****人员** | **张金星：赵旭** |
| **记录人: 张金星**  | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

 