# 监　理　日　记（       ）

日期：2019年03月18号　　　　　　　　　　　　        天气：  阴

星期： 一　　　　　　　　　　　　　　　　　            气温：　9°一15°

工程名称:湖南湘阴县4*20兆瓦渔光互补扶贫项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、升压站： 办公楼内墙抹灰。水泵房室内回填、压实，地面垫层混凝土浇筑。排水井、排污井井盖安装。 - 2、光伏区 ：光伏区55 区支架安装3组。55区组件安装331块。55 区、54区、30区、32区立柱焊接131个。63、61区300mm打桩85根。54区流箱接线6个。电缆桥架安装：800*200完成850m;47、48、51区完成80m，300*150完成4380m;400*200完成720m;100*50完成3925m。485通讯与4*6电缆：47、43、40，41区敷设到位。光伏区箱、逆变器钢平台围栏格栅爬梯完成1台。1*4光伏线铺设完成2500米。立柱焊接6组。18区汇流箱接线6台汇流箱； 3、今日监理人员巡视水泵房及二区光伏区未发现有质量及安全隐患； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 承包 单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 孚尧电力工程设计（上海）有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司 | 现场管理人员9名； 综合楼、水泵房施工，施工人员15名； 光伏区、施工人员145名； 吊车3辆，挖掘机1辆，打桩机2艘，浮船98艘； 水泵房室内回填、光伏区组件安装、打桩、钢平台加固； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 黄永革 陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊 |  |
| 记录人：刘俊俊 |  |  |  | 总监理工程师:苗守明 |

江苏省建设厅监制