# 监　理　日　记（       ）

日期：2019年04月01号　　　　　　　　　　　　    天气：  多云

星期： 一　　　　　　　　　　　　　　             气温：　16°20°

工程名称:湖南湘阴县4*20兆瓦渔光互补扶贫项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、升压站： 办公楼地坪浇筑混凝土，办公楼散水施工，水泵房水电施工； - 2、光伏区： 光伏区54区、30区、31区、32区支架安装完成0.42MW。54区、55区300桥架安装完成200米，31区400桥架安装80米。45区立柱焊接完成68个。30区汇流箱安装6个。54区汇流箱接线完成3个。54区、55区接地扁铁敷设完成3个方阵。55区直流电缆2*50敷设完成200米。34区1×4线缆敷设完成2000米。12区桩头防腐完成70%，7区桩头防腐完成。并网区逆变器调试完成。43区、44区需更换零件； - 3、今日监理人员巡视升压站及光伏区发现质量及安全隐患； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 承包 单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 孚尧电力工程设计（上海）有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司 | 现场管理人员9名； 综合楼、水泵房施工，施工人员15名； 光伏区施工人员145名； 吊车3辆，挖掘机1辆，打桩机2艘，浮船98艘； 综合楼水电穿线；光伏区支架安装、桩头防腐，线缆桥架敷设； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊 |  |
| 记录人：刘俊俊 |  |  |  | 总监理工程师:苗守明 |

江苏省建设厅监制