# 监　理　日　记（       ）

日期：2019年05月06号　　　　　　　　　　　　    天气： 阴

星期： 一　　　　　　　　　　　　　　             气温：　16°—18°

工程名称:湖南湘阴县4*20兆瓦渔光互补扶贫项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、升压站:办公楼外墙保温施工，办公楼室内耐水腻子施工； - 2、光伏区:因阴雨天气部分未进行施工； - 3、今日监理人员整理资料； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 承包 单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 孚尧电力工程设计（上海）有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司 | 现场管理人员9名； 综合楼、水泵房施工，施工人员10名； 光伏区施工人员138名； 吊车3辆，挖掘机1辆，打桩机2艘，浮船98艘； 综合楼卫生间隔断施工施工；光伏区支架安装； |  |  |
| 其它事项 | 今日因天气原因未进行施工 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈 渝 黄永革 王洪光 李曙宾 刘俊俊 |  |
| 记录人：刘俊俊 |  |  |  | 总监理工程师:苗守明 |

江苏省建设厅监制