汨罗2×20兆瓦渔光互补扶贫项目

工

程

日

报

提交部门：汨罗2X20兆瓦渔光互补项目部

编    制：李钊

签    发：谈震旻

日    期：2019.2.17

工程日报表

施工日期：2019年2月17日

天气情况：小雨 1～3℃    湿度：100%

- 项目进展：

- 手续办理情况

| 序号 | 事项 | 进展情况 | 复印件收到情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目公司注册 | 已完成 | 无 |
| 2 | 开发协议 | 已完成 | 无 |
| 3 | 备案 | 已完成 | 有 |
| 4 | 指标 | 已取得35兆瓦扶贫指标 | 无 |
| 5 | 租赁协议 | 已完成 | 有 |
| 6 | 可研 | 已完成 | 无 |
| 7 | 勘测定界 | 已完成 | 有 |
| 8 | 地灾 | 已完成 | 有 |
| 9 | 压覆矿 | 已完成 | 有 |
| 10 | 土地预审 | 双河坝20MW土地预审已完成 | 有 |
| 11 | 建设用地报批 | 正在办理 |  |
| 12 | 环评 | 已完成 | 有 |
| 13 | 水保 | 已完成 | 有 |
| 14 | 接入系统 | 已完成 | 有 |
| 15 | 防洪 | 已完成 | 有 |
| 16 | 安全预评价 | 报告已完成 | 有 |
| 17 | 军事 | 已完成 | 有 |
| 18 | 文物 | 已完成 | 有 |
| 19 | 开工许可证 | 待建设用地报批完成后办理 |  |
| 20 | 高压供电合同 | 已完成 | 无 |
| 21 | 购售电合同 | 已完成 | 有 |
| 22 | 电力工程并网通知书 | 已完成 | 无 |
| 23 | 送出工程核准 | 双河坝送出线路核准预计近期取得 |  |
| 24 | 发电业务许可证 | 尚未办理 |  |
| 25 | 节能评估报告及批复 |  |  |
| 26 | 设计报告、方案 | 已完成 | 无 |
| 27 | 土地证 |  |  |
| 28 | 施工图设计文件审查合格书 | 已完成 | 无 |
| 29 | 安监验收 |  |  |
| 30 | 防雷接地验收 |  |  |
| 31 | 消防验收 |  |  |
| 32 | 并网调度协议 | 已完成 | 有 |
| 33 | 规划选址意见 | 已完成 | 有 |
| 34 | 土地规划 | 已完成 | 有 |
| 35 | 林业审查 | 已完成 | 有 |
| 36 | 项目公司及母公司证照 | 已完成 | 有 |

2、土建工程：

| 分项工程 |  | 工程总量 | 当日完成量 | 累计完成量 | 累计完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组件支架基础管桩 |  | 17736根 | 0根 | 7847根 | 44.24% |
|  |  | 根 |  |  | % |
| 箱、逆变基础平台 |  | 32座 | 0座 | 9座 | 28.13% |
|  |  | 座 |  | 座 | % |
| 综合楼 |  | 100％ | 0% | 99% | 99% |
| 电控楼 |  | 100％ | 0% | 99% | 99% |
| 屋外变配电装置 |  | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 光伏区场内道路 |  | km | 0km | km | % |
| 给排水及消防系统 |  | 100％ | 0% | 84% | 84% |
| 门卫室 |  | 100％ | 0% | % | % |
| 场区围栏 |  | m | 0m | m | % |
|  |  | m | 0m | m | % |
| 电缆沟、接地沟开挖 |  | 100% | 0% | 100% | 100% |
|  |  | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 升压站围墙 |  | 100% | 0% | 100% | 100% |

- 3、光伏区机电安装工程：

| 分项工程 |  |  | 工程总量 | 当日完成量 | 累计完成量 | 累计完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架安装 |  |  | 52MW | 0MW | 8.21MW | 15.79% |
| 组件安装 |  |  | 150606块 | 0块 | 19817块 | 13.16% |
|  |  |  |  | 组 | 组 | % |
| 汇流箱安装 |  |  | 720台 | 0台 | 76台 | 10.56% |
|  |  |  | 台 | 台 | 台 | % |
| 逆变器安装 |  |  | 32台 | 0台 | 8台 | 25.00% |
|  |  |  | 套 | 套 | 套 | % |
| 箱变安装 |  |  | 32台 | 0台 | 8台 | 25.00% |
|  |  |  | 台 | 台 | 台 | % |
| 接地装置安装 |  |  | 100% | % | % | % |
|  |  |  | 100% | % | % | % |
| 100电缆桥架安装 |  |  | 12100米 | 0米 | 594米 | 4.91% |
| 300电缆桥架安装 |  |  | 9500米 | 0米 | 255米 | 2.68% |
| 400电缆桥架安装 |  |  | 3600米 | 0米 | 938米 | 26.06% |
| 2*50直流电缆敷设 |  |  | 35100米 | 0米 | 2107米 | 6.00% |
| 2*70直流电缆敷设 |  |  | 11600米 | 0米 | 849米 | 7.32% |
| 2*95直流电缆敷设 |  |  | 3400米 | 0米 | 348米 | 10.24% |
| 高压、控制电缆敷设 | 4条 |  | 100% | 0条 | 100% | 100% |
| 高压电缆头制作 | 8个 |  | 100% | 0个 | 100% | 100% |
| 控制电缆接线 |  |  | 100% | 0% | 100% | 100% |

4、开关站机电安装工程：

| 分项工程 | 工程总量 | 当日完成量 | 累计完成量 | 累计完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35KV配电装置 | 1套 | 0套 | 100% | 100% |
| 低压开关柜 | 1套 | 0套 | 100% | 100% |
| SVG系统 | 2套 | 0套 | 100% | 100% |
| 35KV接地成套装置 | 2套 | 0套 | 100% | 100% |
| 电气二次屏柜 | 21面/台 | 0面 | 100% | 100% |
| 涉网设备 | 4套 | 0套 | 100% | 100% |

- 5、送出工程：

- 1）第一条送出线路（双桃线）已完成，具体如下表：

| 序号 | 分项工程 | 工程总量 | 当日完成量 | 累计完成量 | 累计完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔基开挖 | 32基 | 0基 | 32基 | 100% |
| 2 | 基础浇筑 | 32基 | 0基 | 32基 | 100% |
| 3 | 塔基组塔 | 32基 | 0基 | 32基 | 100% |
| 4 | 金具安装 | 32基 | 0基 | 32基 | 100% |
| 5 | 导线敷设 | 10.1km | 0km | 10.1km | 100% |
| 6 | 光缆敷设 | 10.1km | 0km | 10.1km | 100% |
| 7 | 间隔扩建 | 1个 | 0个 | 1个 | 100% |

- 2）第二条送出线路（南琴线）已开工，具体如下表：

| 序号 | 分项工程 | 工程总量 | 当日完成量 | 累计完成量 | 累计完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔基开挖 | 53基 | 1基 | 7基 | 13.21% |
| 2 | 基础浇筑 | 53基 | 1基 | 5基 | 9.43% |
| 3 | 塔基组塔 | 53基 | 0基 | 0基 | 0% |
| 4 | 金具安装 | 53基 | 0基 | 0基 | 0% |
| 5 | 导线敷设 | 13.818km | 0km | 0km | 0% |
| 6 | 光缆敷设 | 13.818km | 0km | 0km | 0% |
| 7 | 间隔扩建 | 1个 | 0个 | 0个 | 0% |

6、并网情况：

| 分项工程 |  | 工程总量 | 当日完成量 | 累计完成量 | 累计完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开关站倒送电 |  | 1项 | 0 | 1项 | 100% |
| 并网容量 |  | 40MW | 0MW | 3.36MW | 8.4% |
|  |  | MW | MW | % | % |

二、当日工作完成情况：

1、安全情况：

无安全事故发生，施工现场及人员做好安全防护。

2、当日完成的工作情况：

1）开关站：

人员情况：

管理人员2人，施工人员0人。

- 施工情况

- 暂未开工。

2）光伏区：

人员情况：

管理人员4人，施工人员0人。

- 施工情况：

- 暂未开工。

- 第二条送出线路（南琴线）：

人员情况：

管理人员7人，施工人员15人。

- 施工情况：

- 1#塔基土方开挖、钢筋绑扎（未完成）；4#塔基混凝土浇筑。

三、主要设备及材料到货情况：

| 序号 | 名称/型号 |  |  | 总数量 | 当日到货 | 累计到货 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 |  |  | 150606片 | 0片 | 23244片 | 天津环欧 |
|  |  |  |  | 片 | 片 | 片 |  |
| 2 | 支架 |  |  | 52MW | 0MW | 20.8MW | 江苏中信博 |
| 3 | 逆变器箱 |  |  | 32台 | 0台 | 15台 | 禾望电气 |
|  |  |  |  | 台 | 台 | 台 |  |
| 4 | 箱式变压器 |  |  | 32台 | 0台 | 13台 | 山东泰开 |
|  |  |  |  | 台 | 台 | 台 |  |
| 5 | 管桩 （包括箱逆变基础桩） |  |  | 17736根 | 0根 | 8819根 |  |
|  |  |  |  | 根 | 根 | 根 |  |
| 6 | 接地变 |  |  | 2台 | 0台 | 2台 | 河北博为 |
| 7 | 主变 |  |  | 无 |  |  |  |
| 8 | 汇流箱 |  |  | 720台 | 0台 | 261台 | 湖南科比特/苏州长风/珠海瓦特 |
|  |  |  |  | 台 | 台 | 台 |  |
| 9 | 塔材 |  |  | 85基 | 0基 | 32基 |  |
| 10 | 金具 |  |  | 85基 | 0基 | 32基 |  |
| 11 | 导线（送出线路用） |  |  | 23.918km | 0km | 10.1km |  |
| 12 | 光缆 |  |  | 23.918km | 0km | 10.1km |  |

- 四、明日施工计划：

1、开关站：

春节放假，暂停施工。

2、光伏区：

- 春节放假，暂停施工。

- 3、第二条送出线路（南琴线）：

- 1#塔基钢筋继续绑扎。

- 五、与进度计划的偏差的原因及应对措施：

- 总体进度滞后，主要原因有近期阴雨天气较多，现又值春节放假，这些因素都一定程度地影响了施工的进度。计划春节后增加施工人员、施工机械以加快施工进度。

- 六、存在问题及需要协调事宜：

- 督促施工单位尽快全面复工，增加施工人员、施工机械以加快施工进度。

- 现场照片：

| 琴棋线1#塔基钢筋绑扎情况检查 | 琴棋线4#塔基 混凝土浇筑施工 |
| --- | --- |