宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖

1号100MW渔光互补项目

工程日报

提交部门：工程部

编    制：陈涛

签 发 人：潘世兵 0

日    期：2019年8月17日

工程日报表

天气情况：晴（24℃-35℃)  湿度：32%   施工日期：2019年8月17日

今并网统计：

2019年8月17日共并网0MW

总累计并网运行108.040858MW

一、项目进展：

1．土建工程：

| 分项工程 | 工程总量 | 当日完成量 | 累计完成量 | 累计完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组件支架基础 | 29726根 | 0根 | 29726根 | 100% |
| 鱼塘改造 | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 圩埂改造 | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 土方回填 | 30000m³ | 0m³ | 30000m³ | 100% |
| 综合楼 | 1个 | 0个 | 0个 | 100% |
| 屋外配电装置基础 | 2个 | 0个 | 0个 | 100% |
| 事故油池 | 1个 | 0个 | 1个 | 100% |
| 给排水、消防系统 | 100% | 0% | 99% | 99% |
| 升压站电缆沟及接地 | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 光伏场区道路 | 20029米 | 0米 | 17625.52米 | 88% |
| 光伏场区围栏 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 升压站围墙 | 426米 | 0米 | 426米 | 100% |

2.阵列区机电安装工程：

| 分项工程 | 工程总量 | 当日完成量 | 累计完成量 | 累计完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架安装 | 3304组 | 0组 | 3291组 | 99.6%（109.27MW） |
| 组件安装 | 290248块 | 0块 | 286826块 | 98.82%（108.4MW） |
| 汇流箱安装 | 1180台 | 0台 | 1174台 | 99.49% |
| 箱逆变一体机吊装 | 49台 | 0台 | 49台 | 100% |
| 35KV干式箱变安装 | 1台 | 0台 | 1台 | 100% |
| 组串逆变器安装 | 26台 | 0台 | 26台 | 100% |
| 接地安装 | 100% | 0米 | 64.2% | 64.2% |
| 电缆桥架（支架）安装 | 100% | 0米 | 98.72% | 98.72% |
| 光伏电缆敷设、安装 | 875380米 | 0米 | 842491 | 96.24% |
| 高压电缆安装敷设 | 19860米 | 0米 | 19860米 | 100% |
| 高压电缆头制作 | 109套 | 0套 | 109套 | 100% |
| 控制电缆接线 | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 箱逆变调试工作 | 50台 | 0台 | 50台 | 100% |

3.升压站机电安装工程：

| 分项工程 | 工程总量 | 当日完成量 | 累计完成量 | 累计完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIS设备安装 | 1个 | 0 | 1 | 100% |
| 二次预制仓安装 | 1个 | 0 | 1 | 100% |
| 一次预制仓安装 | 1个 | 0 | 1 | 100% |
| SVG设备安装 | 1个 | 0 | 1 | 100% |
| 主变压器 | 1个 | 0 | 1 | 100% |
| 35KV接地成套装置 | 1个 | 0 | 1 | 100% |
| 计算机监控设备安装 | 1套 | 0 | 1 | 100% |
| 通信系统设备安装 | 1套 | 0 | 1 | 100% |
| 高压、控制电缆安装敷设及安装 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 调试工作 | 100% | 0% | 100% | 100% |

- 消缺整改：

| 分项工程 | 工程总量 | 当日完成量 | 累计完成量 | 累计完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C区柱头焊接 | 100% | 0 | 80% | 80% |
| C区支架变形 | 100% | 0 | 0% | 0% |
| C区桥架弯曲 | 100% | 0 | 20% | 20% |
| C区电缆问题 | 100% | 0 | 10% | 10% |
| C区接地问题 | 100% | 0 | 0 | 50% |
| C区箱逆变问题 | 100% | 0 | 10% | 10% |
| D区柱头焊接 | 100% | 0 | 80% | 80% |
| D区支架变形 | 100% | 0 | 0% | 0% |
| D区桥架弯曲 | 100% | 0 | 0% | 0% |
| D区电缆问题 | 100% | 0 | 10% | 10% |
| D区接地问题 | 100% | 0 | 50% | 50% |
| D区箱逆变问题 | 100% | 0 | 0% | 0% |

二、当日工作完成情况：

1．安全文明情况

1、省道临边无警示标牌；

2、B3区施工人员水上作业未穿救生衣；

3、施工人员不戴安全帽；

2．其他完成的工程量：（每天更新）

艾能：

- A1区无人施工；

- A2区无人施工；

- A3区无人施工；

- A4区无人施工；

- A5区无人施工；

- 水质净化区A无人施工。

7、A6区无人施工；

8、B5区无人施工。

9、B6区无人施工。

广源：

- B1区无人施工；

- B2区无人施工；

- B3区道路修整1人；

- B4区无人施工；

- 水质净化区B无人施工；

- 水质净化区C无人施工;

湘江电力：

- 1、C区无人施工;

- 上海电建：

- D区无人施工

主要设备及材料到货情况：

| 序号 | 名称/型号 |  | 总数量 | 当日到货 | 累计到货 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组件 | 单晶370W | 213192片 | 0片 | 213192片 | 天津环欧 |
|  |  | 叠瓦400W | 77056片 | 0片 | 77056片 |  |
| 2 | 支架 | 2*9布置、26列联动 | 447套 | 0套 | 447套 | 宁夏铝业、同景新能源 |
|  |  | 2*8布置、26列联动 | 195套 | 0套 | 195套 |  |
| 3 | 逆变器 | 箱逆变一体机、35KV干式箱变 | 50台 | 0台 | 50台 | 尚能 |
| 4 | 主变压器 |  | 1台 | 0台 | 1台 | 山东泰开 |
| 5 | 汇流箱 | 16进1 | 980台 | 0台 | 980台 | 上能电气股份有限公司 |
|  |  | 4进1 | 8台 | 0台 | 8台 |  |
| 6 | 开关柜 |  | 2面 | 0面 | 2面 | 山东泰开真空开关有限公司 |
| 7 | SVG设备仓 |  | 1台 | 0台 | 1台 | 新风光电子 |
| 8 | 变压器 |  | 1台 | 0台 | 1台 | 中航宝胜电气股份有限公司 |
| 9 | 隔离开关 |  | 1件 | 0件 | 1件 | 待定 |

存在问题及需要协调事宜

- 围栏未开始施工；

- 2、C、D区支架强度低，易变形；

- 升压站质量问题无人整改；

- 总包、分包管理混乱，管理能力差；

- 工程进度缓慢，质量差。

- 水质净化区A施工人员不足。

- 后补材料进场慢，缺少材料无法施工。

- 光伏区质量问题较多，现场整改人员，存在安全隐患。