项目名称： 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

目标工期：60天

一、2018年11月21日施工方实际工作量:

1、1#屋面组件安装50%

2、3\*70屋面电缆桥架安装10%

3、6#屋面导轨安装70%

4、1#屋面逆变安装14台

5、6#屋面线缆桥架安装50%

 二、明日施工计划：

1、6#车间屋面进行吊装、1#屋面安装组件

2、6#屋面导轨安装

3、3\*70屋面电缆桥架安装

1. 逆变器安装
2. 屋面线缆桥架安装
3. 存在问题：
4. 现场施工进度和进度计划不相符
5. 现场施工损坏一块光伏组件

1. 监理人员巡查现场， 1#屋面组件安装作业19人，5# 6#屋面施工人员20人， ， 现场共39人。
2. 目前材料到场情况如下：1夹具全部到齐，2导轨到场1#3#4#5#6#到齐，3电缆桥架全部到齐。4组件到场614箱左右.5光伏电缆到117358米，交流电缆到2060米。13号光伏电缆到67042米交流电缆到2040米（型号规格PV1-1\*4,ZR-YJLHV-0.6/1KV-3\*70+1\*35)6镀锌钢板到齐40\*4mm\*6 。6 并网计量柜 汇流柜到齐







