项目名称： 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

目标工期：60天

一、2018年12月19日施工方实际工作量:

- 屋面水管安装85%

- 屋面防雷接地安装80%

- 3#4#屋面桥架盖板固定90%

- 屋面监控安装92%

二、明日施工计划：

1、屋顶防雷接地连接

- 2、监控安装

- 3、清洗水管安装

- 4、桥架盖板固定

- 存在问题：

- 部分彩钢瓦踩塌未做恢复

- 监理人员巡查现场， 屋面施工人员12人， 现场共12人。

- 目前材料到场情况如下：1夹具全部到齐，2导轨到场1#3#4#5#6#到齐，3电缆桥架全部到齐。4组件到场614箱左右.5光伏电缆到117358米，交流电缆到2060米。13号光伏电缆到67042米交流电缆到2040米（型号规格PV1-1*4,ZR-YJLHV-0.6/1KV-3*70+1*35)6镀锌钢板到齐40*4mm*6 。6 并网计量柜 汇流柜到齐

- 未到材料   1、 四块组件（损坏的四块光伏组件具体到货时间不明确）

| - 分类 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 当日总发电量 |  |  |  |  |  |