|  |
| --- |
| **榆林市横山区光伏扶贫电站建设项目19.6MW监理日报2018.12.14** |
| 一、项目基本信息 |
| 业主 | 谢文林 | 电话 | 13720792444 | 天气情况 | 晴 |
| 监理 | 张文博 | 电话 | 15891192835 | 项目并网时间 | 2018.12.30 | 计划并网容量 | 19.6MW |
| 二、设备材料到货进展：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 单位 | 总数量 | 今日已到货 | 累计已到货数量 | 到货百分比 |
| 光伏板 | 330Wp | 块 | 59440 | 2912 | 35010 | 约58.9% |
| 支架 |  | 兆 | 19.6 |  | 19.6 | 约100% |
| 钢筋 | Φ16 | 吨 | 138 |  | 138 | 100% |
| Φ8 | 吨 | 26 |  | 26 | 100% |
| 箱变、逆变工程 | 箱式变压器 | 台 | 20 |  | 20 | 60% |
| 逆变器 | 套 | 20 |  | 10 | 50% |
| 开关站（共计4套） | 一次设备 | 套 | 4 |  |  |  |
| 二次设备 | 套 | 4 |  | 4 | 100% |
| SVG | 台 | 4 |  | 4 | 100% |
| 汇流箱 | 中天昱品 | 台 | 200 |  | 200 | 100% |
| 注：支架已全部到货，其余主要电气设备按计划进场  |

 |
| 三、项目施工进度：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 单位 | 总数量 | 今日工作量 | 累计施工量 | 百分比 |
| 基础钻孔 |  | 根 | 11880 |  | 11880（19.6兆） | 100% |
| 混凝土浇筑 |  | 根 | 11880 |  | 11880（19.6兆） | 100% |
| 支架安装 |  | 组 | 2970 |  | 2938（19.6兆） | 100% |
| 组件安装 |  | 组 | 2970 | 135 | 1757（11.56兆） | 58.9% |
| 场区箱逆变安装工程 | 箱式变压器 | 台 | 20 |  | 20 | 100% |
| 逆变器 | 套 | 20 |  | 10 | 50% |
| 开关站（共计四套） | 一次设备 | 套 | 4 |  |  |  |
| 二次设备 | 套 | 4 |  | 4 | 100% |
| SVG | 台 | 4 |  | 4 | 100% |

 |
| 四、电网接入部分进度：无 |
| 五、明日计划：1、开关站电气设备安装调试。2、穿线管固定焊接施工。3、低压放线施工。4、厂区内电缆接线沟开挖。5、组件安装。6、3\*120出线。2\*70汇集线敷设。7、外围护栏安装。 |
| 六、项目安全、质量情况：1.安全情况正常。 |
| 1. 需要支持协调的问题及项目现场注意事项：
 |
| 1. 项目工程实施图片资料：

   汇流箱检查 电缆沟回填   支架调整施工 逆变器吊卸  |