助残扶贫分布式光伏电站项目

（盱眙县）

工

程

日

报

提交部门： 常州正衡户用扶贫监理项目部

编    制：                           0

签 发 人：                           0

日    期：     2018年12月14日     .

监理日报表

天气情况：晴（8℃~-1℃)    施工日期：2018年12月14日

一、项目进展：

1.发电安装工程：

| 分项工程 | 工程总量（户） | 当日完成量（户） | 累计完成量（户） | 累计完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架安装 | 56 | 6 | 8 | 14.28% |
| 组件安装 | 56 | 6 | 8 | 14.28% |
| 逆变器安装 | 56 | 6 | 8 | 14.28% |
| 电缆敷设 | 56 | 6 | 8 | 14.28% |
| 电表安装 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 接地安装 | 56 | 6 | 8 | 14.28% |

2.并网情况：

| 分项工程 | 工程总量（户） | 当日完成量（户） | 累计完成量（户） | 累计完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 并网 | 56 | 0 | 0 | 0 |

二、当日工作完成情况：

1．安全文明情况

1）现场施工施工人员佩戴安全帽、反光背心，注意安全文明施工。

2）临时电源线路接线良好，有完善的保护接地.。

2．其他完成的工程量（消缺整改完成量）

无

3．现场人员

施工方施工总人数：13

三、主要设备及材料到货情况：

| 序号 | 名称/型号 | 总数量 | 当日到货 | 累计到货 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组件270W | 672 | 0片 | 100% | 欧贝黎 |
| 2 | 单相电箱 | 63 | 0 | 100% |  |
| 3 | 逆变器 | 63 | 0 | 100% | 古瑞瓦特 |

四、明日施工计划：

明天：（1）按装光伏8户。

五、存在问题及需要协调事宜（如采取监理措施详细描述）

无

六、现场照片