**助残扶贫分布式光伏电站项目**

**（盱眙县）**

**工**

**程**

**日**

**报**

 **提交部门： 常州正衡户用扶贫监理项目部**

**编 制： 0**

**签 发 人： 0**

**日 期： 2018年12月18日** .

监理日报表

天气情况：晴（15℃~4℃) 施工日期：2018年12月18日

**一、项目进展：**

**1.发电安装工程：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分项工程** | **工程总量（户）** | **当日完成量（户）** | **累计完成量（户）** | **累计完成率** |
| 支架安装 | 56 | 4 | 25 | 44.64% |
| 组件安装 | 56 | 4 | 25 | 44.64% |
| 逆变器安装 | 56 | 4 | 25 | 44.64% |
| 电缆敷设 | 56 | 4 | 25 | 44.64% |
| 电表安装 | 56 | 4 | 4 | 7.14% |
| 接地安装 | 56 | 4 | 25 | 44.64% |

**2.并网情况：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分项工程** | **工程总量（户）** | **当日完成量（户）** | **累计完成量（户）** | **累计完成率** |
| 并网 | 56 | 4 | 4 | 7.14% |

**二、当日工作完成情况：**

**1．安全文明情况**

1）现场施工施工人员佩戴安全帽、反光背心，注意安全文明施工。

2）临时电源线路接线良好，有完善的保护接地.。

**2．其他完成的工程量（消缺整改完成量）**

 无

**3．现场人员**

施工方施工总人数：13

**三、主要设备及材料到货情况：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称/型号** | **总数量** | **当日到货** | **累计到货** | **生产厂家** |
| 1 | 组件270W | 672 | 0片 | 100% | 欧贝黎  |
| 2 | 单相电箱 | 63 | 0 | 100% |  |
| 3 | 逆变器 | 63 | 0 | 100% | 古瑞瓦特 |

**四、明日施工计划：**

明天：（1）按装光伏6户。

**五、存在问题及需要协调事宜（如采取监理措施详细描述）**

无

**六、现场照片**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\EPC-L\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0698d104dfb3f0c02b8efb9e31f680a.jpg | C:\Users\EPC-L\AppData\Local\Temp\WeChat Files\3600f3710b3d14114f037ba8b80dd94.jpg |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\EPC-L\AppData\Local\Temp\WeChat Files\613f3fedf79a79ca747834d7c46b38e.jpg | **C:\Users\EPC-L\AppData\Local\Temp\WeChat Files\82a0f0d3d89c0cbb2c57c2c43ef10b6.jpg** |
|  |  |