| 项目监理日志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司1.8MW光伏项目 |  | 容量 | 1.7342 MW |  | 开工日期 |  | 7月12日 | 并网计划 | 2019年9月10日 |
| 日期 | 2019年8月4日 星期日 |  | 天气 | 大雨 |  | 温度 |  | 26℃--30℃ | 总进度 |  |
| 形象进度 | 分项工程 | 总量 | 累计完成 | 单位 | 已完成比例 | 当日工程量 |  | 施工人数 | 明日计划 | 备注（机械使用情况及其他说明） |
|  | 支架安装 | 1734.2 | 867 | kW | 51% | 0% |  | 0人 | 屋面支架安装 | 下雨未施工 |
|  | 组件安装 | 5980 | 0 | 块 | 0% |  |  |  |  |  |
|  | 桥架 | 1734.2 | 0 | kW | 0% |  |  |  |  |  |
|  | 防雷接地 | 1734.2 | 0 | kW | 0% |  |  |  |  |  |
|  | 逆变器安装 | 25 | 0 | 个 | 0% |  |  |  |  |  |
|  | 直流电缆铺设 | 50000 | 0 | 米 | 0% |  |  |  |  |  |
|  | 交流电缆 | 5000 | 0 | kW | 0% |  |  |  |  |  |
|  | 低压并网柜 | 4 | 0 | 台 | 0% |  |  |  |  |  |
|  | 监控系统 | 1 | 0 | 套 | 0% |  |  |  |  |  |
| 工作纪要 | - 下雨未施工； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备到场情况 | 设备名称 | 到货时间 | 到货数量 | 单位 | 到货比例 | 到货计划 | 供货方 |  | 到货情况说明（外观、质量、包装等） |  |
|  | 支架 | 2019.07.15 | 1.7342 | MW | 100% |  | 厦门麦贝特 |  |  |  |
|  | 组件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逆变器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桥架 | 2019.8.1 | 1.7342 | MW | 100% |  | 河间市光大电缆桥架制造有限公司 |  | 无明显机械损伤 |  |
|  | 直流电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低并网柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地扁铁 | 2019.07.10 | 3300 | 米 | 80% |  | 苏州博兴源贸易有限公司 |  |  |  |
|  | 检修通道 | 2019.07.23 | 800 | 米 | 100% |  | 河北久力玻璃钢有限公司 |  | 无明显机械损伤 |  |
| 当日照片 | 照片内容 | 编号 | 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下雨未施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |