**监　理　日　志**

日期：2019年09月27日　 天气:晴

星期：五 温度:4℃-22℃

工程名称:崇礼区光伏扶贫电站项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1. 早上7：35到四标段上碌碡沟村级光伏电站巡检； 2. 第二站到三标段赵侉沟联村光伏电站旁站浇筑支架基础； 3. 下午到二标段南窑村三合一光伏扶贫电站测量接地沟深度； 4. 编写监理日志、施工图片，上传到监理云。 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
|  | 一标段今日工作: 十一号村钢筋笼焊接，三道沟人工挖坑；  明天计划: 十一号村钢筋笼焊接，三道沟人工挖坑；  二标段今日工作：南窰村散料试装，接地沟开挖，窰沟村浇注完成，朝阳村制作钢筋笼子；  明日工作南窰村安装支架，接地沟开挖，朝阳村浇注，朝阳村制作钢筋笼子；  三标段今日工作：小西湾村焊接地扁铁，赵侉沟村打孔、浇筑混凝土；  明日工作：赵侉沟村焊接地扁铁、打孔、浇筑混凝土；  四标段今日工作：上碌碡沟村灌桩完成，西坪潜孔，大南营挖扁铁沟；  明天计划：西坪潜孔，大营图灌桩，大南营挖扁铁沟；  五标段今日工作：半坝打孔，五十家、三间房安装支架；  明日工作：半坝打孔，五十家、三间房、狮子沟安装支架；  六标段今日工作：红桦沟灌注、打孔、安装支架、接地焊接，黄土板浇筑、撒料，下夭子拖支架、撒料，场上村安装支架、接地焊接、电缆沟开挖；  明天计划：红桦沟浇筑、打孔、支架安装，黄土板梁浇筑、撒料，下夭子驼支架材料、撒料、安装，场上村支架安装、接地焊接、接地沟回填。 | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | 贲振军、赵向平 | |
| **记录人:赵向平** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发** |