**监 理 日 志**

日期：2019 年 12 月 1 0 日 天气: 晴

星期：一 气温: -4-16℃ 工程名称: 六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理工作情**  **况** | 1、监理巡察羊街镇各施工区域时，忽然接到业主方的信息，是关于塘子镇，卖场村委会施工材料锈蚀严重的照片，现场监理火速赶往现场，经检查发现，是施工剩余材料，并已经及时回复业主。 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 云南蓝创机电安装工程有限公司、云南蓝创建设工程有  限公司 | 1、塘子镇，卖场村委会地面支架，膻条安装作业。  2、塘子镇，团结村委会地面电缆沟开挖。  3、羊街镇，荞麦地村委会光伏缆线放线作业。  4、凤合镇，合理村委会并网柜安装作业。  5、联合乡，联合村委会逆变器，并网柜安装作业。 | | |
| **施工人**  **员** |  | 管理人员（1），施工人员 29 人，电焊机 15 台，切割机 8 台，磨光机 2 把。 | | |
| **其它事**  **项** |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | 秦福章、卢津宇 | |
| **记录人:苏航** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:罗军** |