**监　理　日　志**

日期：2019年12月 27 日　 天气: 晴

星期： 五 温度: -3℃-6℃

工程名称:联宝（合肥）电子科技有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1. 早上到合肥联宝电子科技有限公司厂区陪同王工一起查看4#、5#屋面护栏、桥架安装情况； 2. 然后和业主一起6#库接地扁铁安装情况； 3. 下午陪同业主及各方人员一起查看并网送电情况，并网送电成功； 4. 编写监理日志、施工图片，上传监理云。 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 钢结构加固：  安徽臻杰建设工程有限公司  屋面施工：安徽慧天新能源有限公司 | 今日工作:  暂无工作面，停工  屋面施工：  5号屋面桥架安装，6号楼接地扁铁安装、4号屋面护栏安装、  下午光伏项目并网送电，货场清理 | | |
| **其它事项** | **施工人员、设备投入情况：**  屋面施工人员共10人、安全员1人 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | 王国富、何柏林 | |
| **记录人:何柏林** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:于彬** |