监　理　日　志

日期：2019年　10月 17日　                       天气: 晴

星期： 四　                                     气温:　18--4℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡查光伏区机械引及前后立柱浇筑， 定位放线 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 光伏区机械引孔及前后立柱浇筑， 1）3、5、6区机械引孔250根，浇筑立柱280根 2）1、2、4区机械引孔230根，浇筑立柱270根 3）7、8、9区机械引孔170根， - 10、11、12区机械引孔250根，浇筑立柱250根 - 混凝土7车（70立方） 施工人员102人 施工机械18台 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 |  |
| 记录人:马俊 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |