监　理　日　志

日期：2019年　10月 18日　                       天气: 晴

星期： 五　                                     气温:　19--4℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡查 光伏区前后立柱浇筑及机械引孔 . 光伏区材料进场， 定位放线 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 前后立柱钢筋焊接，机械引孔。 1）1、2、4、区机械引孔270根，前后立柱浇筑190根 2）3、5、6区机械引孔290根，前后立柱浇筑200根 3）10、11、12区机械引孔210根，前后立柱210根 4）7、8、9区机械引孔150根 混凝土5车（50立方） 施工人员105人 ，施工机械22台， |  |  |
| 其它事项 | 各班组要加强质量安全管理，对不同区域前后立柱浇筑时，要按设计要求施工。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 |  |
| 记录人:马俊 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |