监　理　日　志

日期：2019年　10月 19日　                       天气: 晴

星期： 六　                                     气温:　14--5℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡查光伏区机械引孔及立柱浇筑情况，定位放线 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 内容： 箱逆变基础开挖，部分区域机械引孔 1）1、2、4区机械引孔520根，立柱浇筑120根 2）3、5、6区机械引孔400根，立柱浇筑180根 3)7、8、9区机械引孔440根， 4）11、12、13区机械引孔440根，立柱浇筑170根 混凝土4车（40立方） 施工人员120人，施工机械23台 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 |  |
| 记录人:马俊 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |