监　理　日　志

日期：2019年　10月 21日　                       天气: 晴

星期： 一　                                     气温:　15--2℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡查箱逆变基础开挖，光伏区部分区域前后立柱机械引孔， 定位放线 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 箱逆变基础开挖，部分区域机械引孔，办公室、会议室彩钢房组装 1）箱逆变基础开挖（1、2、4、10、11、12区） 2）1、2、4区机械引孔440根，前后立柱浇筑220根 - 3、5、6区机械引孔400根，前后立柱浇筑200根 - 7、8、9区机械引孔410根， - 10、11、12区机械引孔450根，前后立柱浇筑180根 施工人员160人，施工机械25台 混凝土6车（60立方） |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 |  |
| 记录人:马俊 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |