监　理　日　志

日期：2019年　10月 22日　                       天气: 晴

星期： 二　                                     气温:　15--1℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡查前后立柱混凝土浇筑，箱变基础开挖，部分区域机械引孔， 定位放线 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 前后立柱混凝土浇筑， 部分区域箱逆变基础开挖浇筑，部分区域机械引孔，前后立柱钢筋加工140吨 - 垫层浇筑（1、2、4、10、11、12区） - 箱逆变基础开挖（3、5、6、7、8、9区） - 1、2、4区浇筑立柱230根，机械引孔300根 - 3、5、6区浇筑立柱230根，机械引孔200根 - 7、8、9区机械引孔300根， - 10、11、12区浇筑立柱240根，机械引孔300 - 混凝土7车（70立方） 施工人员165人，施工机械25台 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 |  |
| 记录人:马俊 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |