监　理　日　志

日期：2019年　10月 25日　                       天气: 晴

星期： 五　                                     气温:　15--1℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡查前后立柱混凝土浇筑，机械引孔， 接地变小电阻基础、SVG基础开挖 定位放线 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 部分区域前后立柱混凝土浇筑，部分区区域机械引孔，箱变基础浇筑混凝土垫层，接地变小电阻基础、SVG基础开挖 1）1——12区箱逆变基础垫层浇筑全部完成、13——16区基础开挖 - 箱逆变基础绑扎钢筋支护模板（3、6、5、7、8、9区） - 1、2、4区浇筑立柱300根，机械引孔300根 - 3、5、6区浇筑立柱260根，机械引孔350根 - 10、11、12区浇筑立柱340根，机械引孔200根 - 1、8、9区引孔220根 - 混凝土7车（70立方） 施工人员180人，施工机械26台，光伏材料支架进场3车 |  |  |
| 其它事项 | 发现发现部分引孔深度不足，浇筑混凝土柱基震动不到位， 部分立柱不垂直，并现场要求施工队更改，以保证支架安装质量要求。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 |  |
| 记录人:马俊 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |