监　理　日　志

日期：2019年　10月 26日　                       天气: 雨加雪

星期： 六　                                     气温:　12—-5℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡查前后柱基础混凝土浇筑，箱逆变基础捆扎底部钢筋，支模板 机械引孔，一次舱基础、电缆沟开挖 定位放线 支架安装 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 前后立柱混凝土浇筑，机械引孔，焊接前后立柱钢筋，箱逆变基础捆扎底部钢筋，支模板、一次舱基础、电缆沟开挖，支架安装 - 箱逆变基础绑扎钢筋、支模板（3、5、6、7、8、9区） - 3、5、6区浇筑立柱120根，机械引孔460根 - 1、2、4区浇筑立柱130根，机械引孔500根 - 10、11、12区浇筑立柱240根，机械引孔500根 - 7、8、9区机械引孔300根 - 支架安装45组混凝土6车（60立方） - 进场钢筋73吨（12mm） 施工人员200人，施工机械26台 |  |  |
| 其它事项 | 83吨（8mm）、233吨（12mm）钢筋全部到场 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 |  |
| 记录人:马俊 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |