监　理　日　志

日期：2019年　10月 27日　                       天气: 晴

星期： 日　                                     气温:　13—-1℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 前后柱基础混凝土浇筑，升压站主变基础、一次预制舱基础开挖，接地小电阻基础装置浇筑、基础垫层，定位放线 支架安装 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 立柱混凝土浇筑，机械引孔，升压站、主变基础开挖，SVG装置基础、接地变小电阻装置基础浇筑垫层 箱逆变基础支模（3、5、6、7、8、9、区） 1）1、2、4区浇筑立柱230根，机械引孔600根 2）3、5、6区浇筑立柱240根，机械引孔550根 3）10、11、12区浇筑立柱230根，机械引孔400根 4）7、8、9区机械引孔500根 5）支架安装25组 混凝土7车（70立方） 施工人员210人，施工机械26台 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 |  |
| 记录人:马俊 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |