监　理　日　志

日期：2019年　10月 29日　                       天气: 晴

星期： 二　                                     气温:　13--2℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡查机械引孔，升压站、一次舱基础钢筋捆扎，桩基础混凝土浇筑 定位放线 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 机械引孔，升压站、一次舱基础钢筋捆扎，桩基础混凝土浇筑。前后立柱钢筋加工68吨 1）3、5、6区浇筑立柱120根，机械引孔600根 2）1、2、3区浇筑立柱120根，机械引孔750根 3）10、11、12区浇筑立柱150根，机械引孔700根 4）7、8、9区机械引孔650根 5）支架安装25组 混凝土7车（70立方米） 施工人员260人 施工机械28台 |  |  |
| 其它事项 | 前后立柱钢筋加工已完成共318吨 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 |  |
| 记录人:马俊 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |