监　理　日　志

日期：2019年　10月 31日　                       天气: 晴

星期： 四　                                     气温:　6—-3℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 前后立柱混凝土浇筑，机械引孔及分组立柱钢筋焊接，升压站，一次预制舱基础模版支护，箱逆变基础钢筋捆扎，支架安装 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 前后立柱混凝土浇筑，机械引孔及分组立柱钢筋焊接，升压站，一次预制舱基础模版支护，箱逆变基础钢筋捆扎， 1）3、5、6区浇筑立柱220根，机械引孔800根 2）1、2、4区浇筑立柱250根，机械引孔850根 3）10、11、12区浇筑立柱200根，引孔760根 4）7、8、9区机械引孔640根 混凝土7车（70立方） 施工人员300人。施工机械31台 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 |  |
| 记录人:马俊 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |