监　理　日　志

日期：2019年　11月 10日　                       天气: 晴

星期： 日　                                     气温:　10—-1℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡查光伏区机械引孔及浇筑前后立柱、接地环网开挖。支架安装，箱逆变基础支模、升压站一次舱、主变基础浇筑。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | - 光伏区机械引孔及浇筑前后立柱、接地环网开挖。支架安装，箱逆变基础支模、升压站一次舱、主变基础浇筑。 - 1）2区浇筑立柱260根、1区机械引孔190根、支架安装50组 - 混凝土5车（50立方） - 2）3、5、6、13、14区浇筑立柱470根、机械引孔150根、混凝土6车（52立方）支架安装50组 - 3）7、8、9区浇筑立柱混凝土5车（40立方）、机械引孔210根 - 4）10、11、12区浇筑立柱500根、机械引孔600根、混凝土4 车（50立方）支架安装32组、接地环网开挖230米 施工人员230人，机械23台 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王学东 王长亮 马俊 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |