监　理　日　志

日期：2019年　11月 11日　                       天气: 晴

星期： 一　                                     气温:　8—-3℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡查光伏区机械引孔及浇筑前后立柱。支架安装，箱逆变基础支模、浇筑；升压站SVG支模。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | - 光伏区机械引孔及浇筑前后立柱。支架安装，箱逆变基础支模、浇筑；升压站SVG支模。 - 1）1、2、4区浇筑立柱419根、机械引孔280根、支架安装90 组 混凝土4车（40立方）； - 2）3、5、6区浇筑立柱500根、机械引孔180根、混凝土6车（48立方）支架安装51组；13、14区浇筑箱逆变基础，升压站SVG支模。 - 3）7、8、9区浇筑立柱290根，混凝土3车（30立方）；机械引孔210根； - 4）10、11、12区浇筑立柱630根、机械引孔400根、混凝土7 车（62立方）；10、11号箱逆变支模完成。 施工人员134人，机械19台。 |  |  |
| 其它事项 | 下发监理联系单004要求施工单位做好现场防火用电安全管理 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王学东 王长亮 马俊 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |