监　理　日　志

日期：2019年　11月 14日　                       天气: 多云

星期： 四　                                     气温:　-5~-15℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区支架安装、机械引孔、支架前后立柱浇筑、箱逆变基础模板安装、接地开挖、升压站SVG基础柱基混凝土浇筑。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 1）2、4区支架安装整改 、箱逆变基础支模及钢筋绑扎，1区吹孔400根。 2）3、5、6区机械引孔170根，前后立柱浇筑160根。3区支架安装整改。 3）7、8、9区机械引孔290根。 4）10、11、12区机械引孔210根，支架安装10组，前后立柱浇筑410根。11、12区箱逆变基础浇筑。区间接地开挖175处。 C30混凝土浇筑共6车56方。 施工人员85人（不包括焊接场地），机械12台。 |  |  |
| 其它事项 | 下发监理联系单005要求施工单位做好2、4区箱逆变基础模板支撑安装及加固 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 王学东 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |