监　理　日　志

日期：2019年　11月 16日　                       天气: 晴

星期： 六　                                     气温:　-2~-12℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区支架安装、机械引孔、支架前后立柱浇筑、箱逆变基础钢筋绑扎、模板安装。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 1）1、2、4区组件安装3组。 2）3、5、6区支架安装26组，机械引孔170根，5区前后立柱浇筑390根，4车混凝土。3区支架中间接地沟开挖。 3）7、8、9区前后立柱浇筑390根，混凝土4车40方，机械引孔260根,8区箱逆变基础绑扎钢筋，7区箱逆变基础支模。 4）10、11、12区机械引孔150根，支架安装16组，前后立柱浇筑550根，混凝土6车56方。 - 组件到场13车，共16146块。 今日施工人员114人，机械11台。共计完成引孔580根，立柱浇筑1330根。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 王学东 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |