监　理　日　志

日期：2019年　11月 17日　                       天气: 雪

星期： 日　                                     气温:　-8~-12℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区机械引孔、支架前后立柱浇筑、箱逆变基础回填、升压站一次舱基础回填； 下监理联系单006要求施工单位做好组件安装管理，保证安全质量。 冬季施工，混凝土浇筑无任何保护措施，存在严重质量隐患，下发暂停令，被业主拒绝。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 1）1、2、4区组件安装11组。前后立柱浇筑180根，2车20方；2、4区支架拆装；1、2、4区机械清理逆流孔洞。 2）3区低压电缆沟开挖，区间接地开挖；5区浇筑前后立柱90根，1车10方；机械引孔共120个。 3）7、8、9区机械引孔160根 4）10、11、12区机械引孔80根，前后立柱浇筑290根，混凝土3车30方。组件区间接地挖沟160个 - 3、5、6、13、14、15、16区箱逆变基础回填，升压站一次舱基础回填。 - 直流汇流箱到场82台，升压站一次舱到场，箱逆变到场4台 今日施工人员105人，机械15台。共计完成引孔580根，立柱浇筑1330根。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 王学东 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |