监　理　日　志

日期：2019年　11月 2日　                       天气: 晴

星期： 六　                                     气温:　8—-1℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡查光伏区机械引孔，前后柱基础混凝土浇筑。升压站部分基础支护模板 定位放线 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 机械引孔，前后柱基础混凝土浇筑。升压站部分基础支护模板 1）3、5、6区浇筑立柱140根，机械引孔590根 2）1、2、4区浇筑立柱130根，机械引孔580根 3）10、11、12区浇筑立柱130根，机械引孔650根 4）7、8、9区机械引孔580根 混凝土4车（40立方） 施工人员346人。施工机械33台 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 |  |
| 记录人:马俊 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |