监　理　日　志

日期：2019年　11月 21日　                       天气: 晴

星期： 四　                                     气温:　3~-6℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区机械引孔、组件安装及前后立柱浇筑、光伏区电缆沟及接地开挖；升压站电缆沟垫层浇筑、钢筋绑扎、模板安装； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 1）1、2、4区组件安装28组,15、16区机械洗孔； 2）3、5、6区组件安装20组，前后立柱浇筑170根，混凝土2车18方，7、8区高压电缆沟开挖，3区汇流箱电缆沟、中间接地开挖； - 3）13、14区机械引孔330根，升压站电缆沟浇筑垫层，钢筋绑扎、模板安装； - 3）7、8、9区环网接地开挖，前后立柱浇筑470根，混凝土4车48方，组件安装16组，机械引孔270根； - 4）10、11、12区组件安装21组，前后立柱浇筑300根，混凝土3车32方，10区至12区高压电缆沟开挖，12区卸组件2车； 今日施工人员98人，机械15台。共计完成引孔600根，立柱浇筑940根，浇筑混凝土共98方，组件安装69组。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 王学东 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |