监　理　日　志

日期：2019年　11月 22日　                       天气: 晴

星期： 五　                                     气温:　6~-6℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区机械引孔、组件安装及前后立柱浇筑、光伏区电缆沟及接地开挖；升压站电缆沟浇筑； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 1）1、2、4区前后立柱浇筑190根，混凝土2车20方，组件安装45组； 2）3、5、6区组件安装36组；高低压电缆沟开挖、环网接地沟开挖，5区前后立柱浇筑190根，混凝土2车20方；13、14区机械引孔320根，3区光伏板组件线连接； - 3）7、8、9区前后立柱浇筑480根，5车48方；组件安装15组；环网接地沟开挖；机械引孔已完成； - 4）10、11、12区前后立柱浇筑260根，立柱全部浇筑完成；组件安装32组；环网接地沟开挖； - 5）升压站电缆沟浇筑； 今日施工人员146人，机械24台。共计完成引孔320根，立柱浇筑1020根，浇筑混凝土共113方，组件安装128组。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 王学东 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |