监　理　日　志

日期：2019年　11月 24日　                       天气: 晴

星期： 日　                                     气温:　-3~-14℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区机械引孔、组件安装、支架安装及前后立柱浇筑、光伏区电缆沟及接地沟开挖；升压站电缆沟拆模； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 1）1、2、4区组件安装24组，支架安装21组；前后立柱浇筑170根，混凝土2车20方； 2）3、5、6区组件安装30组，支架安装24组；5区前后立柱浇筑390根，混凝土4车40方；高低压电缆沟及环网接地开挖；13、14区机械引孔300个； - 3）7、8、9区组件安装17组，支架安装17组；7区前后立柱浇筑570根，混凝土5车58方；环网接地挖沟； - 4）10、11、12区组件安装30组，支架安装17组；前后立柱浇筑30根，混凝土3方； - 升压站电缆沟拆模； - 逆变器到场2车12台； 今日施工人员124人，机械15台。共计完成引孔300根，立柱浇筑1160根，浇筑混凝土共121方，组件安装101组。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 王学东 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |