监　理　日　志

日期：2019年　11月 25日　                       天气: 晴

星期： 一　                                     气温:　-1~-15℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区机械引孔、组件安装、支架安装及前后立柱浇筑、箱逆变基础拆模； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 1）1、2、4区支架安装45组，组件安装32组； - 2）3、5、6区支架安装24组，组件安装39组；13、14区机械引孔330根；13区逆变器卸车1车 4台； - 3）7、8、9区支架安装21组，组件安装26组；前后立柱浇筑800根，混凝土7车82方；箱逆变基础拆模； - 4）10、11、12区支架安装23组，组件安装12组； 今日施工人员127人，机械10台。共计完成引孔330根，立柱浇筑800根，浇筑混凝土共82方，组件安装109组，支架安装113组。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 王学东 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |