监　理　日　志

日期：2019年　11月 27日　                       天气: 晴

星期： 三　                                     气温:　-4~-14℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区机械引孔、组件安装、支架安装、汇流箱安装、接地环网焊接施工及接地沟开挖； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 1）1、2、4区支架安装35组，组件安装18组； - 2）3、5、6、13、14区支架安装47组，组件安装40组；汇流箱安装14台；机械引孔390个； - 3）7、8、9区支架安装24组，组件安装23组；环网接地焊接；组间接地沟开挖； - 4）10、11、12区支架安装4组，组件安装21组； 今日施工人员113人，机械9台。共计完成引孔390根，组件安装102组，支架安装110组，汇流箱安装14台。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 王学东 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |