监　理　日　志

日期：2019年　11月 29日　                       天气: 晴

星期： 五 　                                     气温:　-4~-16℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 巡视检查光伏区机械引孔、组件安装、支架安装、立柱浇筑、4平方电缆敷设、接地环网接地沟开挖、箱逆变吊装； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 1）1、2、4区组件安装24组；4区环网接地挖沟，箱逆变吊装； - 2）3区4平方电缆敷设；13区前后立柱浇筑80根，机械引孔130根；5、13、14、15、16区箱逆变吊装； - 3）7、8、9区组件安装15组；7、8区箱逆变吊装，部分环网接地回填； - 4）10、11、12区组件安装11组，支架安装8组；11区环网接地挖沟； - 5）4平方电缆到场1车； 今日施工人员116人，机械10台。共计完成引孔130根，组件安装50组，支架安装8组，立柱浇筑80根，箱逆变吊装完成8套。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 王学东 |  |
| 记录人:王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |