监　理　日　志

日期：2019年　11月 3日　                       天气: 晴

星期： 日　                                     气温:　6—-4℃

工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目

| 监理 工作 情 况 | 光伏区机械引孔及浇筑前后立柱，箱逆变基础垫层定位放线 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 环联巨能电力工程设计有限公司 | 光伏区机械引孔及浇筑前后立柱，箱逆变基础垫层， - 箱逆变基础垫层（13、14、15、16) - 3、5、6区浇筑立柱150根，机械引孔560根 - 1、2、4区机械引孔550根 - 10、11、12区机械引孔580根 - 7、8、9区机械引孔710根 - 混凝土2车（16立方） 施工人员350人。施工机械35台 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王长亮 马俊 |  |
| 记录人:马俊 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |